Приложение

к приказу МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» Республики Мордовия

от 14.04.2023года № 63

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Мордовия

на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 1.1 | Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия к переходу на обновленные ФГОС СОО | январь- июнь. | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО | Отчет о самообследовании |
| 1.2 | Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Республики Мордовия и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО | апрель - май | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 1.3 | Актуализация данных о школьных координаторах, координирующих вопросы введения обновленного ФГОС СОО на школьном уровне | январь | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Информация/список о школьных координаторах Сопровождение деятельности чата в мессенджере |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| 1.4 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленногоФГОС СОО | в течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Повестки/резолюции совещаний |
| 1.5 | Организация участия педагогического сообщества Ковылкинского муниципального района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО( в формате ВКС) | март, апрель, май | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО | Обмен опытом успешных практик в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Аналитическая справкаАдресная помощь образовательным организациям |
| 2. **Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | постоянно | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня |
| 2.2 | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Планы-графики мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО муниципального уровня |
| 3. **Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 3.1 | Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС СОО | постоянно | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| 3.2 | Участие в «экспертной апробации» примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня в рамках ФООП | февраль - май | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО -участников апробации | Заполненные формы наблюдения для апробации педагогическими работниками материалов Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня; анкеты для оценки педагогическими работниками содержания материалов Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня, а также Типового комплектаметодических документов |
| 3.4 | Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия по вопросам реализации ФООП ООО | постоянно | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | График консультаций и постоянно действующих вебинаров |
| 3.5 | Участие в республиканских научно- практических конференцях, марафонах, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | в течении года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | План - график научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.6 | Организация и сопровождение включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующихтребованиям обновленного ФГОС СОО | август | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | График мероприятийРабота горячей линии адресной методической помощи |
| 3.7 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Реализация республиканской дорожной карты по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| 3.8 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП СОО | в течение года | МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. |
|  | **4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | апрель - май | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО | Аналитическая справка |
| 4.2 | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия по обновленным ФГОС СОО | январь - февраль | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | План повышения квалификации работников ОО |
| 4.3 | Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия о обновленным ФГОС СОО | апрель - август | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Приказ об утверждении контрольных цифр приема, реализация плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия по обновленным ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| **5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 5.1 | Организовано сопровождение раздела, посвященного вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на официальных сайтах общеобразовательныхорганизаций | в течение года | руководители ОО | Информация/разделы сайтов |
| 5.2 | Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», руководители ОО | Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО |
| 5.3 | Сопровождение работы горячей линии по вопросам введения обновленных ФГОС – 8 (800) 222 09 17, 88345321715, 88345321635 | в течение года | Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППМ «Педагог 13.ру», Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Адресная консультативная помощь |
| **6. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 6.1 | Осуществление мониторинга реализации регионального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования Республики Мордовия в 2023 годы | январь, июнь, август | Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» | Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга |
| 6.2 | Внедрение системы мониторинга готовностиобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС | январь – февраль | Министерство образованияРеспублики Мордовия, ЦНППМ «Педагог 13.ру», Управление по социальной работе, МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР», | Заполнение форм федерального мониторинга |